“六.五”世界环境日

大学生环保艺术品展

暨首届西安大学生环境使者评选

项目策划书

主要负责人：  刘跃亮     徐一飞

小组成员： 王海洪   刘俊   史星星   杨金伟    高亮升      陈龙     赵二伟   朱旭东   王建强     王雨峰

欢迎访问”星星火”网站：www.xingxinghuo.ngo.cn

“星  星  火” 论  坛： www.xingxinghuo.ngo.bbs.cn

策划目录

- 目基本信息---------------------------------------3

- 项目概况-----------------------------------------3

- 项目详细信息-------------------------------------4

一 环保艺术作品展演---------------------------4

        - 行为艺术展--------------------------------4

        - 环保工艺品展------------------------------5

        - 环保摄影书画作品展------------------------6

        - 环保你我他行动靠大家----------------------7

        - 西工大附小同学现场作画--------------------8

        - 环保嘉年华--------------------------------9

        - 讲解台------------------------------------10

        - 环保灯谜----------------------------------10

环保艺术作品展演时间安排------------------------11

二 环境使者评选-------------------------------14

1报名：------------------------------------14

2预赛--------------------------------------16

3决赛--------------------------------------17

4颁奖晚会策划------------------------------19

相关名词解释------------------------------------21

4.项目资金预算-------------------------------------24

一、项目基本信息：

项目主办单位：          陕 西 省 环 保 局

陕 西 青 年 与 环 境 互 助 网 络

项目承办单位：西北工业大学学生“星星火”环保志愿者协会

项目时间：         2006年5月－2006年6月10日

项目地点：            西 安 市 大 雁 塔 广 场

二、项目概况：

为迎接“六·五”世界环境日 ，为了促进陕西省环境保护事业长足发展，增强广大大学生及公众的环境意识，普及环保理念，追求绿色文明，我们特举办本次陕西大学生环保艺术展暨首届西安大学生环境使者评选活动。

本次活动分为两大部分，第一部分为环保艺术品展，活动将于6月4日在大雁塔广场举行。第二部分为首届西安大学生环境使者评选及环保艺术展评选。报名截止日期为5月30日，31日进行预赛，6月10日举行“首届西安大学生环境使者评选”晚会。西安市将有20多所高校的环保志愿者将参与到这场西安大学生的环保盛会中来。

环保艺术品展

环保艺术品展展览的作品将面向西安地区各高校大学生及全社会公开征集，各环保协会负责所在学校的作品征集。

作品要求：要求主题鲜明，设计新颖，切合环保理念，同时也可以是利用废旧物品加工制作的工艺品。

作品评选：评选分为两部分：专家评选及群众投票。综合考虑评选出优秀作品并给于相应奖励。

作品征集截止时间：2006年5月30日

展出地点：西安市大雁塔北广场

“首届西安大学生环境使者评选”

为了使大学生们热爱我们共同的家园，保护我们赖以生存的环境，  “星星火”环保志愿者协会计划在西安广大高校内开展以‘碧海晴天 绿色青春’为主题的大学生环境使者评选活动，希望通过这次活动，增加广大大学生的环保意识，普及环保理念，引领绿色文明生活时尚。本次活动将展现当代大学生良好精神面貌，将在西安市乃至陕西省掀起环保热潮，将西安市环保事业推上新的高度，让环保理念扎根于大学生心间，营造绿色文化，将环保进行到底。

我们的口号----“为绿色中华而努力奋斗”

我们坚信  ----“星星之火，可以燎原”

三、项目详细信息：

第一部分：环保艺术作品展演

1.行为艺术展：

组织形式：以环保时装秀为主，穿插乐队演奏及曲艺表演。节目由西安外国语学院，西安音乐学院，西安工程科技大学等学校准备。并且穿插群众互动环保知识问答及环保标兵演讲。

1)时间安排： 每隔一小时安排一场，共四场，白天举行

2）活动方案征集：现有西安外国语学院准备好的环保时装秀，西安音乐学院的节目，还可以向广大学校征集节目。群众互动问答题库已经备好。环保标兵演讲详见第二部分。

3）活动地点：广场中央舞台，作为活动的焦点，在白天的活动中活跃气氛掀

起会场高潮。

4）活动所需：中央舞台、音响、灯光、后台、道具、演出人员、主持人等

2.环保工艺品展：

组织形式：从西安各高校征集环保艺术品，现场展出并讲解制作过程，由现场观众投票进行评比，并于6月10日的晚会上颁奖。

1）作品征集：本次展览的作品面向西安地区的各高校大学生及全社会进行

征集，5 月 23日联系西安市各高校的环保协会，由各协会负责所在学校的作品征集工作，各高校兄弟环协在6月3日前将参赛作品上交到活动主办方。同时可以面向全社会做活动的前期宣传并且征集参赛作品。

2）作品题材与内容：本次展览的作品包括废旧材料工艺品，。其中废旧材料工

艺品要求最好使用会对环境造成危害的废旧材料（如废弃电池，塑料瓶，一次性饭盒等），要求设计新颖，制作精美，最好附带一定的实用性或美观性。

3）展览时间及形式：工艺品展在6月4日全天进行，在展览场地摆放10张桌        子作为展台，分别制作各展品的介绍，现场安排志愿者为观众介绍各展品的环保意义，并介绍环保知识。由观众投票选出                 的获奖作品将在6月10日的晚会上展示。

4）作品评选：在作品上交以后，由活动主办方进行筛选，选出100件作品用于活动当天的展出并对作品进行统一的编号。具体的评比可以邀请西安市环保界的知名人士，老师，以及对于环保事业作出贡献的人做为评委在活动当天光临本次展览并且对作品进行评分(满分100分)。在展览场地旁可以设置群众评分处，由观看本次展览的观众进行投票（每人限投一票），并为参加投票的群众赠送纪念品一件。在展览之后统计各作品的得票，得票前10名的作品加10分，10－20名的作品加5分，30－40名的作品加3分，加在评委给出的分数之后，总分即为该项评比的最终结果。

评比细则：工艺品要求设计新颖，能体现出环保的特色且美观精致，经济实用。具体细则为：设计新颖分数占30％，利用对环境有害的原料分数占40％，经济实用占15％，制作美观，精致占15％。

5）优秀奖励：依据上述评分，选取得分最高的5件作品做为一等奖，其次各取10件品分作2，3等奖，并且在颁奖晚会上予以奖励。

6）所需场地：展览场地可以选在活动场地最为明显（建议舞台旁边），围观群众较多的地方以达到提高宣传力度，增强活动影响的目的，大小可以依据作品的数量以及场地的具体情况而定。在活动场地摆放展台，悬挂横幅。旁边设群众投票处，摆放桌子一张，凳子两个，遮阳伞一把。

- 所需物品：展览需要使用放置工艺品的展台（桌子10张），群众投票处需要

桌子1张，凳子2个，遮阳伞1把。纪念品若干，横幅一条（环保工艺品评比），奖品25件（5件一等奖，10件二等奖，10件三等奖）。

- 人员安排：1.展览需要相关评委若干。由西安市环保界的知名人士，老师，

以及对于环保事业作出贡献的人组成。

2.需要10名志愿者展品的摆放，看管，讲解以及回收。

3.需要4名志愿者接受群众投票并发放纪念品。

3.环保摄影书画作品展

组织形式：在西安各大院校及全社会进行作品征集，在现场安排省内知名书画家现场作画，为展览锦上添花，设置适当场地提供给现场群众自发书画，并给于适当的奖励。所有作品标明作者并且编号，由现场群众投票及知名书画家评选出优秀作品，于6月10日晚会颁奖。

1）征集作品：面向西安市各高校高校及全社会征集作品。本次展览的书画,摄影作品必须以环保为主题，最好切合今年世界环境日“荒漠与荒漠化”的主题，其内容不限，要求主题明确，角度新颖。在6月1日之前将作品上交主办方，主办方接受社会各界以各种形式上交的参赛作品。

2）作品评比：本次评比需要邀请省内著名书画，摄影家数名担任评委。对本此比赛的参展作品进行评分并且颁奖。评分要求：满分100分，切合主题占40％，书画，摄影专业内容占40％，其他占20％。

3）优秀作品：摄影，书画作品分别进行奖励。按照分数各取第一名作品5件，二，三名各10件。

- 展览时间：选择阳光充足，人流多的时间。

- 所需场地：大雁塔广场周围小路两边及会场周围。

- 所需工具：展板200张，夹子500个，桌子，颜料，笔墨，绳，小奖品若干。

4.环保你我他行动靠大家

组织形式   在进行各种环保宣传提高人们环保意识的同时，不仅要心动还需要行动。环保不是一个人的事，而是每个人的事。

陕西省副省长洪峰通知与20名志愿者在广场活动区发放布袋，倡导人们少使用塑料袋，在日常生活中用可多次使用的布袋代替一次性塑料袋，节约生活，绿色生活，环保生活。

在工艺品及艺术表演颁奖结束之后，洪峰同志与40名志愿者通知再次进行环保大行动——去护城河清理环境，美丽西安，创为西安，通过大家的汗水来唤醒人们沉睡的环保意识，用我们的双手来清净我们的护城河，不仅要美丽我们自己的生活也要美化四周的环境。

5.西工大附小同学现场作画

可行性分析：西北工业大学附属小学一直是我们“星星火”环保志愿者协会最重要的合作伙伴，过去类似的活动我们曾经做过，并受到附小的小朋友的欢迎。

组织形式：由西工大附小的小朋友在音乐喷泉广场上现场作画，有地面粉笔画、彩笔画、水彩画、蜡笔画等形式。天真无邪的孩子们用自己的双手描绘出自己眼中的大自然，以其特殊的形式引起人们对环境问题的重视。现场需要300名小学生。

1）、与附小联系，取得老师和小朋友的支持，确定带队老师、参加的小朋友的人数，提前与孩子们做好沟通，有助于他们创作更有意义的作品。

2）、由带队老师和活动负责人共同带领小朋友乘坐包车到活动现场。

3）、现场作画：拉上“孩子看世界——我们心中的家园”横幅。现场我们会邀请或让其他的孩子有机会参加这次活动，首先我们会一起做一些小游戏，让孩子们相互认识、了解，接下来，正式开始画画。让老师们在一旁作一些指导。

- 在老师和志愿者的帮助下，将孩子们的作品展出，同时我们让孩子们为我们描述他们心目中最和谐、最美丽的世界，与在场的人们一起分享！

1)活动时间：6月4日下午三点，观众最多的时候进行，将白天的活动推向高潮

2)作品的评比及内容：具体内容不限，主题与环保有关即可。由群众及书画家评出优秀作品给予奖励。邀请在场的人们评选他们眼中最棒的作品，但我们本着鼓励孩子的原则，让所有参加的孩子都可以得到相应的鼓励。奖品设置：故事书、卡通书、笔记本等一些书籍文具为主；同时准备一些孩子们喜爱的食品，（借此机会，向孩子们宣传环保知识）。

3)所需场地：大雁塔广场音乐喷泉广场，不喷水时地面作画，喷水时自然将地   面冲刷干净。

4)所需工具：粉笔、彩笔、作画颜料

6.环保嘉年华

组织形式：用废旧物品做道具进行游戏，仿造环球嘉年华形式设立小游戏区，吸引现场群众来参予游戏，设置奖项。

1）会场布置：在雁塔广场的一侧，用红地毯铺设游戏场地。每个不同的场地用不同颜色的气球区分，气球密度要大，整体感觉会场就是一个彩色气球的海洋。每个会场除了应有的道具之外，还应该有游戏解说展板。展板设计要新颖，并且格局要一致。在环保嘉年华板块入口应该有环保嘉年华字样的拱门，充气门和插花门均可。设立领奖处，专人负责看管奖品。获奖者应签字留念，留写环保寄语。领奖处要在显眼位置，方便每一个区域获奖人领奖。

2）活动时间：6月4日全天

3）活动场地：广场一侧搭建游戏项目区

注意事项：（1）游戏简介简单明了，让人一幕了然游戏规则。

（2）游戏设置应以小游戏为主，安全易做的。

（4）道具制作应以废旧物品为主，有需要的情况下可以添加辅助道具。

（5）游戏结束注意场地的清理工作。

4）人员安排：每个游戏有工作人员2－3人，视游戏具体情况而定。领奖处暂定5人负责看管奖品，登记，投诉，发奖等工作。

游戏设置：设置的小游戏如下：

A：南水北调

意义：让大家在有限空间体验水资源短缺，感受水的宝贵，在生活中应如何节约用水，如何提高水的利用率。

器具：水槽，废旧易拉罐，可乐瓶，电池，瓶盖，酒瓶，泡沫塑料，铁丝，木棒。

规则：由三名选手参加，选手在一端的水槽（水槽水很浅）用易拉罐装水，用各种方法尽量装的多，但不能洒水，当选手装完水后，左手举水穿过障碍（用酒瓶制作的丘陵，泡沫塑料制作的假山，电池及瓶盖制作的水域），穿过时水不能洒，而且不能破坏各障碍原形，否则扣分，最终到达另一水槽，以运水量，运水效率，作为评分标准，为最终胜出者发放奖品。

B：人与自然

意义：让大家通过此活动了解人口，土地荒漠化，森林减少等严峻的环境问题。

器具：废旧报纸，废旧乒乓球。

规则：此游戏分三组，每组四人，每组先出一名志愿者，站在一张费旧报纸上，每组在出一个人在抽取一个乒乓球（每个乒乓球里边有环保题目）如题目关于土地沙漠化，选手回答错误则再报纸对折一次，如关于人口选手回答问题错误则报纸上再加同组的一个人（脚必须都站在报纸上不能使脚落地）如森林问题回答不对则被罚蹲下，最终以人均土地占有率作为评比标准，评出最佳环保组，并颁发奖品。

C：环保家庭秀

意义：通过活动实践让大家懂得如何利用废旧品，如何节约生活，如何让环保成为一种快乐的享受，让环保渗入生活的每一个角落。

器具：壁纸，饮料瓶，彩色包装，胶带纸等。

规则：选三组家庭参加本游戏，先进行抽签，每组家庭获得一组废旧物品，在规定的时间内，每组家庭为孩子设计制作一套儿童用品（例如：可以做服装或者玩具等）。最后每组家庭对自己的设计进行讲解，并由孩子现场走秀，根据每组家庭对废品的利用效果，评选出最佳环保家庭，并选举他的孩子为环保小天使，颁发环保纪念品。

D： 环保情侣

意义：体会环保历程，引导环保潮流，让环保话题不再沉重，环保意识深入人心，环保就在我们身边。

器具：废旧光盘，彩带，包装纸等。

规则：分两组（选两对情侣）每组发四个光盘，计时开始后组员的脚只能在光盘上，不准落地否则扣分，并且要向前移动，在每组活动区两侧及路程中会设置各种各样的废旧物品，每组发放一个纸盒，在向前移动的过程中每组组员尽自己所能获得自己想利用的物品，到达终点后，男方利用盒内物品为女友制作一个礼品，女方同时整理剩余废品，根据各组的速度及礼品的制作工艺还有废品整理效果，评出最优组合组，并颁发奖品。

7.讲解台

组织形式：志愿者组织，群众参与。主要以讲解生活中的节约小窍门和如何进行旧物回收利用。现场教大家利用旧物制作手工艺品，并将现场制作的手工艺品作为礼物送给现场群众。

时间：围观人多时可以进行工艺品制作，人少时讲解生活节约小常识

地点：工艺品展台旁边

所需工作：整理节约小常识，准备讲解展板及资料，准备工艺品制作材料

8.环保灯谜

组织形式： 仿照庙会猜灯谜的形式，将环保问题写在彩纸上，会对题目的群众将对上来的问题撕下交到对奖处领取奖品

地点：同书画作品一样悬挂在小路上

时间：6月4日全天

所需物品：彩纸、奖品、题库、灯笼等

环保艺术作品展演时间安排

＜一＞前期准备

嘉年华

5月20日—5月21日    召集会员进行活动游戏的征集。

5月22日               确定游戏，并对游戏规则，评判方法进行细化，以及奖品设置进行详细制定。

5月23日—5月30日    进行游戏道具准备，包括征集加工制作购买。（所需道具详见嘉年华各游戏设置）

5月31日—6月2日     各游戏负责人落实游戏讲解，以及在游戏各环节中环保知识的宣传，并预演各游戏，确保游戏顺利开展。

讲解台：               准备阶段，所有组员做资料收集活动，以及展板的准备，及时与其他环节联系。例如了解工艺品的制作，及环保时装秀，届时为观众做精彩的讲解，达到宣传的目的。

灯谜：

5月22日—5月24日    灯谜题库建立完成，保证题目供应。

5月24日—5月27日    相关材料的收集。

5月28日—6月2日     完成所需灯的设计制作。

＜二＞环保书画工艺品展及行为艺术展

5月22日—5月23日    各类欲参赛艺术品及文艺节目的报名。及时联系各高校，统计参赛作品及节目的大致类型和数目。

5月24日—5月30日    工艺品的设计与制作阶段，节目的排练及改进阶段。舞台设计阶段，完成所需用品的准备。

5月31日—6月1日     5月31日对参赛工艺品进行预选，届时请一些高校环保人士进行评比，最终确定入选工艺品，并将工艺品存放在“星星火”办公室。

6月1日                对各高校艺术节目进行彩排，请专业人士进行指导，及时改进。

＜三＞6月4日活动时间安排

7：50                  志愿者在雁塔广场集合。

8：00—9：40           会场布置。10名志愿者摆放工艺展品，5名志愿者布置展出书画及摄影作品。15名志愿者布置会场外围（灯笼，及入口的布局）4名志愿者布置投票台，及置放纪念品，20名志愿者负责来宾接待工作。20名志愿者负责艺术演出舞台的搭建。8名志愿者布置嘉年华游戏场区，及游戏展板和道具的摆置。

9：40—9：55           项目负责人对各组准备工作进行验收。

10：00—12：00         主要以工艺品的展出，嘉年华游戏及灯谜为主。10名志愿者负责工艺品讲解，5名志愿者负责书画讲解。

16名志愿者分4组，每4名负责一个游戏区游戏的进程。

10人在外围负责灯谜活动的进行，5人负责奖品的发放。

12：00—13：00         中午休息及就餐时间。

13：00—15：00         以环保时装秀为主，穿插乐队演奏（约13：45—14：00）及曲艺表演（约14：30—14：45），并且安排群众互动环保知识问答环节，3名志愿者负责摄影，5名负责讲解，5名负责环保知识问答，10名维持现场秩序，保证正常进行。

15：00—17：30         艺术节目演出，演出同时整理艺术品选票，同时评选出最佳工艺品及最佳演出节目，并进行颁奖活动。（15名志愿者负责幕后工作）

17：30—18：00         各项活动结束及总结阶段。

18：00—19：00         活动场地清理。10名志愿者负责艺术品整理及运回，5名负责书画及摄影作品的整理及运回，15名负责舞台拆除，3名负责氢气球的收回。10人负责外围设施的清理，5人负责投票处及奖品发放处的清理，5人负责游戏区设施的清理。

19：00--19：20          全场彻底卫生打扫，由10名志愿者负责。

第二部分：环境使者评选

一.比赛流程：

1.报名：

报名工作与宣传工作同时开展

（Ⅰ）报名对象、方式、要求：

本次西安大学生环境使者评选晚会面向西安市各高校全体在校大学生，采取自愿报名、主动参与的方式，但要求参赛者关注身边的环保事业，有热爱环保的爱心，曾参加或组织过一些环保活动。目的在于真正从一开始就做到公平、公正，具有广泛性，让每一位热爱环保的大学生有机会展示自我风采，真正体现本次活动的重要意义。

（Ⅱ）报名承办、时间、地点、形式及相关宣传：

本次活动的报名由各大专院校的校团委承办，环保社团与学生会共同协办。在开幕式结束后，在各学校设立公开的报名点，报名时间持续一周。在此期间，希望各校环保社团与学生会在校团委的带领下，做好各方面的宣传工作，组织好报名工作。报名时应及时登记姓名、联系方式，发给他或她报名表，并嘱咐其在报名截止前把报名表交回报名处。务必确保各方面的工作顺利、公正进行。

（Ⅲ）对筹办方与报名者的具体要求：

a、各校团委、环保社团与学生会务必秉承“公平、公正”的原则，大力宣传本次活动的主题、意义，设立多个公开的报名点，并安排人员负责到位。每天及时统计报名人数，整理报名表，对不符要求的报名表及时通知报名者修改。

b、所有报名参赛者请认真、如实的填写报名表，报名表将作为预赛评分的重要部分。注意：报名表内的“环保经历”需要所在校团委（或所在环保社团）盖章认可，否则视作无效，取消比赛资格。报名表请及时交到报名处，否则视作弃权。

（Ⅳ）报名表简要与提示：

a.个人简介：

真实姓名，性别，所在学校、院、系，所代表环保社团（可不写，如果你是环保社团的成员，请注明），有效联系方式，包括手机号码、电话号码、E-mail。注意：真实姓名、学校及有效联系方式必须填写，否则无效。

b.环保经历：

如果你有一颗热爱环保的心，如果你曾经参加过环保活动，如果你曾经组织过环保活动，请你写下来，告诉我们。

注意：  此部分需要校团委（或你所在社团）盖章确认，以保证此次活动的真实性、可靠性、公正性，敬请所有参赛者注意。

环保感悟： 请你记录下你对环保事业最真切、最热忱的感受与想法，我们期待你可以与我们分享。

环保寄语： 当天空不再蔚蓝，河流不再清澈，星星不再闪亮，不知你会作何感想，请写下你的环保理想。

个性宣言： 是什么促使你来参加比赛，请用最简短的话喊出你最雄心壮志的誓言。

（Ⅴ） 报名表整理、筛选、保管：

a、及时统计报名表数目，主动及时上报主办方，要求认真、细致。

b、筛选“最感人、最真切”的环保感悟，“最美丽、最期待”的环保寄语，“最豪放、最自信”的个性宣言，通过校内报纸、广播、电视等媒体来宣传、展出。此部分作为预赛积分的文采部分，详见预赛积分办法。

c、所有资料必须要妥善保管，统一管理，决不能粗心大意，避免出现个别选手因未得到及时通知而错过比赛的现象。

注意事项：严格把关，保证报名表的真实性，确保评比的“公正、公平、公开”性。加大宣传力度，使参与的机会更加平等。妥善整理、保管参赛者材料。

2.预赛：

（1）预赛组织形式：

预赛组织形式由各承办院校决定，可以是大型的晚会，也可以是简单的面试，根据各承办院校报名的人数以及准备的程度开展预赛。

（2）预赛的承办、地点、时间：

预赛有各大专院校的校团委承办，环保社团与学生会共同协办各个学校的预赛地点有各校团委具体安排，预赛时间将定于报名结束后的第一个周六，具体时间待定。

（3）预赛流程：

第一轮：环保知识快速问答：此部分由20道判断题和30道选择题组成，每题一个积分。主要内容见环境保护知识题库。第一轮参赛者多，可以分成多个小组，每组由两人或两人以上来组成评审小组，多组同时进行比赛，采用面对面的形式，从而节省时间，又保证了比赛的公正性。此轮比赛结束后，统计各位选手的积分，仅保留积分榜的前20名，进入第二轮的比赛。

第二轮：环保知识阐述题：此部分由10道问答题组成，每题5个积分。内容涉及更广，要求联系实际，具有解决问题的能力。此轮仅有20位选手在比赛时可以适当延长思考时间，保证每位选手能更好的发挥！（如果报名人数未达到20人，可以直接进入第二轮）

第三轮：选手们来自各个院校，是各个院校的精英。但是来参加复赛的都是精英，我们要选的是精英中的精英。在开场后，选手将一起站在舞台，然后依次进行个人介绍。让观众和评委都知道谁的经历更加出色。本轮主要是考察各个选手的环保资历。

第四轮：第二轮为主题演讲，并进行知识问答。选手依次登台，先抽取题目，然后主持人对题目进行一些介绍，等所有选手都抽题完毕后，第一个选手再登台演讲，演讲完毕后，随即进行知识问答。本轮考察选手的环保知识，以及气质，口才等素质。

第五轮：此轮为自由展示，题材与环保有关，形式不限。仍然是选手逐个登台亮相，允许亲友团在本轮参与。增加比赛的趣味性。

3．决赛：

我们是未来的主人，未来的世界的环境不能在我们手中越来越糟，而应该在我们的努力下越来越好。我们也是新一代的年轻人，我们富有朝气，我们迫切的希望有一个舞台能够展示我们自己。在进行完前期宣传和预赛之后，已经挑选出了8名同学，他们将进入我们本次大赛的决赛阶段。并且最终将通过决赛，我们会选出我们的环境使者。

决赛流程：决赛阶段比赛将以晚会形式进行。具体举办地点为西北工业大学 。

第一轮：第一轮比赛分为场外比赛和场内比赛。在预赛结束后的一个星期内。我们将组织8名入围决赛的选手在校园内进DV展示的第一部分，活动完成后由8名选手自己决定是否在晚会现场播出。在场外比赛中，我们将用摄象机全程跟踪摄像。经过处理后，将在决赛的场内播放。虽然说DV展示并不计分，但是相信这个环节会给现场的观众，以及评委留下初步的印象。要经过选手同意才播出，是因为万一有的选手并没有做出环保的举动，为了顾全他的面子，所以才征求他的意见。但是如果他并不同意播出，我们会告诉评委和学生评委团这其中的缘故。这样比赛才能更加公平。场内比赛除去观看8位选手的DV外，还将进行环保知识的问答，在知识问答这一环节，我们将给每位选手准备5道题，前4道题为选择题，最后一道题为主观题。以次来作为评判选手环保知识的辅助工具。在知识问答结束后，8位选手将分成4个组。进行AB讨论，以此来初步评判选手们的知识掌握程度，口才，等素质。

另外在第一轮比赛的间歇中，我们还会举行才艺展示，这个项目作为表演项目，并不参加计算分数。

第一轮比赛结束后，得分前四的选手直接进入下一轮，而另一个参赛选手将由我们的学生评审团从余下的四名选手中选出。这样组成的五名选手将进入第二轮比赛。

第二轮：第二轮比赛为主题演讲，在这轮中，5名选手将挑选出各自所需要评述的主题。如中国水资源匮乏，世界海洋污染等。在规定的时间内，5名选手将发表自己对于所选主题的见解，也就是对于所选的主题进行一次即性演讲。这就要求选手在很多问题中都要有所涉及，至少要懂一点，这个环节主要考察选手的环保知识，以及各位的演讲口才。最后由评委评判得分前三的选手将入围第三轮。

第三轮：第三轮比赛主题为场景再现。就是假设生活中的一些破坏环境的行为，在舞台上再现出来。然后由我们的三名选手对这些现象加以制止。由三名选手轮流扮演其中的坏角色，同时剩下的选手对这些“环境破坏者”进行制止。这个环节考察了选手的气质，以及口才，还有选手的灵气，勇气等。

4）颁奖晚会策划

颁奖晚会流程：

这次晚会的主题为“大学生环保”，在晚会的举行过程中，应该将使这一主题突出鲜明，将其贯彻于每一个环节中。

1．开幕式：

使用现场大屏幕播放一个活动宣传短片，在短片结束时，大舞台的灯光亮起，音乐同时响起，舞台上出现舞蹈团队，表演内容以大学生对环保事业的热爱与支持为主，在表演的最后阶段（音乐未停），一名舞者从中脱影而出，在舞台前台托起本次活动的标志（若没有，可以用一双“放飞理想的翅膀”代替），然后标志缓缓升起，到最顶端时，开幕式结束。主持人上台。

2．第一章：美丽的世界（三个节目）

按照自然发展下去，世界原本是没有污染的，我们人类最开始接触世界时，也是一个很美丽的世界。随着人类生产力的发展，虽然世界的面貌人们的生活水平在一定程度上有了很大的进步，但人们的环保意识却没有提高，造成了对世界环境的污染日益严重，但是曾经我们还是拥有过那样纯粹美丽的世界。本章的节目着重表现我们美好的世界，让大家了解以前我们的环境有多么美好，用舞蹈的形式来重现一个美丽的世界，使观众的感情融入其中。

在本章结束时，进行书画作品的颁奖。

3．第二章：环境的变化（两个节目加AB讨论）

美丽的世界并没有在人类的社会结构中存在多久，在人类生产力迅速发展而环保意识没有提高后，我们的环境开始有了显著的变化。

本章开始时，由主持人领着两位参加“环保大使大赛”的同学上场，在与上一章进行衔接，主持人介绍后，两位同学进行某个环保问题的AB辩论，从而引出本章主题。

为了让更多人知道环境的变化过程，了解造成的严重后果，本章的节目用各种形式的表演来表达出环境变化的过程，或者是环境的现状。在本章节目中，AB讨论等大学生现场参加的活动，使本章节更加具有生动性和形象性。

在本章结束时，进行摄影作品的颁奖。

4．第三章：行动中的我们（三个节目加DV展示）

世界一直在变，生产力也依然在向前发展，而我们的环保意识也应该跟上时代发展的脚步。而实际上，作为当代大学生的我们，也一直关心着环境，努力进行着各种环保活动，为我们未来的世界打造一份最美的天空 。

在本章开始之前，先用DV短片作为引导，内容以环保大使比赛中的某些短片为主，然后经主持人介绍后，进入第三章。本章的节目用以表现当代大学生的各种环保活动，展示他们的活力，展现出他们对环保的热爱之情。在本章中可以穿插场景再现等小节目。

本章结束时，进行工艺品制作的颁奖。

5．第四章：憧憬未来（三个节目）

在我们的环保意识都提高了之后，我们有理由相信那时的环境将又会趋于美好，美丽的世界最终会属于那些爱护它的人。因此，我们也要在现在对未来进行美好的憧憬。

这部分的节目主要表现出大学生在未来环境上乐观的态度，以及他们美好的愿望等。本章最后用DV播放一些现在环保搞的很好的例子，比如一些自然保护区，城市绿化等。

6．第五章：颁奖典礼（一个节目）

在这章中，只安排一个比较简短的节目，然后对环保大使等奖项进行颁奖。颁奖中对个别获奖者进行采访，让他们说出自己的对于环保的感受和见解，以此来感染在场所有人的环保情绪。

- 晚会时间安排

晚会暂定于2006年6月10日晚七点，在西北工业大学举行。在晚会未开始前半个小时，用DV播放本次活动各个展示区的活动，以及本次环保节的广告片。

开幕式：     5*1=5分钟

第一章：

节目表演：3*5=15分钟

颁奖：       3分钟

第二章：

节目表演：2*5=10分钟

AB讨论：    3分钟

颁奖：       3分钟

第三章：

节目表演：3*5=15分钟

DV展示：    2分钟

颁奖：       3分钟

第四章：

节目表演：3*5=15分钟

第五章：

节目表演：   3分钟

颁奖：      10分钟

小计：97分钟

不可预计时间：  20分钟

共计： 117分钟

- 相关名词解释：

自由展示：每个人都有自己的个性，也有自己认为是很环保的事，当然，每个来参加复赛的人也希望自己能够把自己最出色的一面展示给现场观众。所以在复赛中，我们设置了一个自由展示环节，与决赛的才艺展示不一样，自由展示是作为一个比赛项目来设置的。在这个环节中，选手们可以展示任何他想让大家知道的特长，或者是自己做的事，形式不限，可以用DV短片拍摄等。

AB讨论：作为一个校园环保大使，他应该热爱环保，热爱整个世界。当然，他应该有自己的环保理念。但是，在世界上，很多问题也并不是只有一面，好的方面或者仅是坏的方面。更多的时候，一件事情必须从两方面看待，只是有些时候，利大于弊，或者弊大于利。从而我们可以权衡。那在我们环保界，也有很多这样有AB面的问题。比如有人说，我们应该用电，而不该省电。因为即使你不用电，闸门的水依然在流，涡轮已然在转动，用电是利用资源，而不是在浪费。这就存在AB性。作为一个环保大使，在不同的立场上，都应该能说通。无论AB面，只要都是环保，就一定没有绝对的对错论。所以在本次大赛中，我们设置了一个AB讨论环节。用于测试选手知识的全面性。

细则： 选手并成若干组，每组两人。并进行随机抽题。用PPT或主持人说题，让选手知道抽中的题目。先由的一个人说A面，第二个人说B面，美人辩论时间不超过1分钟。对调辩论面，依然在1分钟内进行辩论。辩论结束后，评委打分。

场景再现：在生活中，我们很可能会碰见一些人正在有意地去破坏我们美好的环境。譬如当我们走过一片森林时，发现有人正在快速地砍伐树林。当我们经过一条小溪时，发现河水已被严重污染，而污染正是某某造纸厂地排污管道……诸如此类的事情可能还有很多，而一般来说，生活中，我们通常不敢向他们争论，或许因为我们力量小，或许是我们不想惹麻烦。但对于一个环保志愿者来说，他还不能置之不顾，他有责任也有义务去制止这些行为。当他碰见这些时，应该有一定的处理技巧。所以在本次大赛中，我们也开设了这样一个检验选手法制观念，应变能力，以及其决心的项目---场景再现。

细则：(假定三位选手。分别为A,B,C)三位选手先在大屏幕PPT上进行抽题，题目是他们各自所需要扮演的角色。假定主持人宣布以顺时针方向转,则A将向B所选的角色发起挑战，B向C挑战，C向A挑战。即若A扮演的是一位受人雇佣的伐木工人，C则可以进行说服，拨打电话等方式进行阻止。在这当中，双方都必须付出全力去阻止对方，扮演方尽量向对方出难题，而另一方则作为环保大使进行制止。每轮场景再现限时5分钟。三轮都进行完毕后，由评委老师进行评分。

主题演讲：作为一个环保大使，他除了要在平时以身作则，在一些细节问题上处理得当外，在一些大型公益活动中，他也要能做到出众。为了让更多的人了解环保，热爱环保，最好的方式也是最直接最有效的方式，便是公众演讲。拿到任何一个有关于环保的话题，都能剖析得当，侃侃而谈，令人佩服，这也是环保大使所应具备的能力。在这个环节中，主要考察选手的知识掌握程度，所以临场心理素质，还有口才等多方面因素。

细则：1）选手进行抽题。（轮流抽题）

2）在抽题中，每抽一道题，支持人将介绍一些主题概况。为选手的演讲积累多一些准备时间。

3）选手抽题完毕后，按抽题顺序轮流上场陈述主题演讲。

4）评委评分。

DV演示：在比赛中，选手展现给大家的各方面，很多都是精心准备，事先已经练好了的。在比赛前，我们组织方已经告诉他们在大赛中将进行哪些项目考察，所以他们会利用赛前几天进行知识准备，形象设计等。一个人的环保知识可能会在短短几天中改变，但这个人的“环保心”，却不会在段时间内得到彻底改变。

于是便有了DV展示这样一个项目。在晚会举行前几天，我们会将选手们召集起来开会，让他们放松警惕，在他们来的路上，我们会安排一些“事故”。比如在一个垃圾箱旁故意仍一个香蕉皮等。看他们路过，这个地方时会做出什么样的反映。以此来测试他们心中的“环保心”。

细则:比赛中，在知识问答之前播放各位选手的DV。DV短片的内容只作参考，不计分。短片每人限时一分钟。若有的选手不同意播放短片，我们将接受他的请求。

项目资金预算

| 开支项 | 用途 | 备注 | 预计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣传费用 | 彩喷 | 前期宣传以25个学校计 | 72元/个×25个=1800元 |
|  | 海报 | 以25个学校计 | 20张×3元/个×25个学校=1500元 |
| 志愿者费用 | 志愿者服饰 | 以100个志愿者计（包括T 恤和太阳帽） | 100套×40元/套=4000元 |
|  | 核心志愿者补助 | 补助包括通讯、上网、交通费用等。 | 200元/人×6人=1200元 |
|  | 基本成员补助 | 同上 | 80元/人×20人=1600元 |
|  | 当日志愿者补助 | 对当天参加活动的志愿者给予交通、通讯和午餐的补助 | 2000元 |
| 前期活动费用 | 大学生环境使者预选及决赛费用 |  | 5000元 |
|  | 环保时装秀准备工作 |  | 1500元 |
|  | 项目组交通、办公、通讯费用 |  | 3000元 |
| 现场布置费用 | 舞台音响 |  | 4000元 |
|  | 空飘 |  | 2000元 |
|  | 展台 |  | 1500元 |
|  | 展板 |  | 2000元 |
| 活动费用 | 环保工艺品奖品 |  | 4000元 |
|  | 环保嘉年华活动费用 | 活动费用以及奖品费用 | 3000元 |
|  | 演出费用 |  | 5000元 |
|  | 大学生环境使者奖杯以及证书 |  | 1000元 |
| 不可预计开支 | 2000元 |
| 总计 | 46100元 |

“ 星星火”简介

近年来，随着世界经济的飞速发展，世界上的环境问题、资源问题和生态问题日益突出，引起了各国政府和人民的高度重视。国内外许多有识之士已经认识到这些，成立了许多环保组织：欧洲的绿党、香港的地球之友、北京的地球村‥‥‥一场绿色革命的浪潮即将到来。那我们当代大学生应做点什么呢？在98年洪水之后，我校秦红等几个同学于同年11月发起了西工大星星火环保小组，1999年4月正式更名为西北工业大学“星星火”环保志愿者协会，寓意“星星之火，可以燎原”。

作为西安高校最早成立的环保协会，“星星火”已经走过了6个年头，在这期间，她曾与香港地球之友、北京地球村、山西省妇联、陕西省环保局、西安市环保局、省小天鹅艺术团、省“妈妈”环保协会和西安各高校环保社团、各界媒体取得了良好紧密的联系。协会充分调动会员积极性，组织了像回收废旧电池、拒绝使用一次性餐具、世界环境日宣传、地球日活动周等许多活动。先后邀请了香港地球之友总干事吴芳笑薇女士、国家环境使者梁从戒先生、中国大学生绿色营创始人唐锡阳老师及美籍华人环境专家等来校做报告，提高了同学们的环保意识和环保知识。并于2001年暑假成功发起和组织了西安首届大学生绿色营——丝绸之路绿色寻访活动，连同起报告会和巡回摄影展，引起了各界的广泛关注与好评。那时的“星星火”就已成为了西安高校环保阵营中的一支生力军。协会现已连续几年被评为优秀学生社团，成为西工大人尽皆知的名牌社团之一。星星之火已成燎原之势‥‥‥

近两年来，随着大学生环保社团日益增多，社团规模日益增大和社会对环保组织的要求日益提高加之协会内部重组和校方原因，使得协会一直处于低靡、消沉的状态，协会活动止步不前。面对这种情况，改组后的“星星火”现在正努力进行社团建设，使协会迅速恢复元气，争取早日恢复往日的风采。

“星星火”正努力向自己的目标迈进，那就是——为绿色中华而努力奋斗。

“星星火”简介：

性质：由西北工业大学学生自发组织的一个学生环保社团

宗旨：以环保教育宣传为中心，积极开展校内外的环保实践活动；用我们的努力唤醒和提高人们的环保意识，倡导绿色生活；为地球家园贡献自己的力量，为绿色中华而努力奋斗。

目的：团结全体支持绿色环保事业的当代人士，广泛联系各高校环保社团，大力宣传环保知识，积极引导大学生及周围人关心环保事业，并参与到环保事业中来。

现阶段目标：拓宽学生环保知识面，树立生态保护意识并培养学生协作能力，为今后进入社会做好准备。我们立足于学校，放眼于社会，为营造更加美好的环境而努力。

II. 组织结构：

“星星火”上设会长、副会长、团支书，下设由办公室、校园项目组、社会实践组、环教组。

会长：徐一飞（负责规划协会发展方向，制订学期计划，是协会的领导及核心。处理协会重要事宜）

副会长：温雅楠（辅助会长工作，管理协会内部成员，制订管理方案）

团支书：杨金伟（负责与校团委及校方各部门取得联系，传达精神）

办公室：协会资料的管理，协会的宣传，项目的组织、分配、管理，对外的联系，“读书会”项目及“绿色书架”的筹备管理。

校园项目组：校园内各种环保学术报告的联系准备工作，校内的环境宣传活动，各环保日的纪念宣传活动。

社会实践组：校外环保组织的联系、校外的环保宣传工作、传统项目“渭河行”。

环教组：协会内部的团队建设培训、能力建设培训，校外的环境教育活动（主要针对西安地区的中小学）

III. 过去活动：

1999年协会一周年文艺晚会，轰动全西安市。

1999年香港地球之友总干事吴芳笑薇女士应邀到西工大做报告，反响强烈。

2000年中国大学生绿色营创始人唐锡阳老师应邀到西工大做报告，受到同学们热烈欢迎。

2001年创办西安大学生绿色营，并于同年首届出营丝绸之路。

2002年唐锡阳老师再度光临西工大，作客“星星火”。同年美籍华人环境专家到西工大做了精彩的报告，反响强烈。

2003年3月首次“渭河行”考察渭河沿岸生态环境，并在学校内做了图片展，起到很好的宣传保护陕西母亲河的作用。

2003年4月国家环境使者梁从戒先生光临西工大，作专场报告，受到热烈欢迎。

2003年10月吴芳笑薇女士再次莅临西工大，做了生动形相的报告，轰动西安高校环保界。

2003年11月在全校范围内回收废旧电池，共回收废旧电池逾万节，并在“德赛”电池的帮助下将废旧电池运回广东处理。在学校取得良好反响。

2003年12月协会第二次“渭河行”考察渭河沿岸生态变化，找到渭河水质变差的第一手资料。随后的图片展，使在校同学受到深刻教育。

2004年10月开始社团重建工作，团队培训正式启动，使会员收益颇深。

2005年4月第三次考察渭河，再次取得渭河水质继续变坏的第一手资料，随后的图片展再次使学校同学深受教育。

2005年5月“读书会”重新起动，协会建设进入第二阶段。